硬 件 方 案 　 v 1 . 1

慧药管家

居家老人用药守护系统 · 硬件选型、物料清单与分阶段开发流程

适用场景：比赛原型 / 实验室验证　｜　编制日期：2026 年 10 月 19 日　｜　必需预算：约 437 元

一句话方案 老人走近药盒，雷达触发播报；摄像头识别是谁，按人分流播报；音箱回答“今天吃什么药”；子女在 App 里看到同一条记录。

一、要解决的问题

独居或空巢老人常见三种用药失误：忘记服药、重复服药、吃过期药。现有方案各自为战——智能药盒要求老人改变习惯，提醒 App 要求老人会操作智能手机，通用语音音箱又不掌握家庭用药数据。

本项目用一台桌面设备把“药箱管理、用药提醒、语音问答”合在一起，并通过后端与家属 App 打通。加装摄像头后，系统还能区分家庭成员：识别到老人就提醒吃药，识别到子女就播报老人当天的待办，让提醒真正落到人身上。

二、系统组成

| 部分 | 载体 | 在系统中的职责 |
| --- | --- | --- |
| 老人端 | 自研 AI 音箱（ESP32-S3 整机） | 语音唤醒与问答、屏幕显示药名和剂量、麦克风收音 |
| 感知端 | 毫米波雷达 + 海康 IPC 摄像头 | 检测有人靠近；识别人脸区分家庭成员；对取药过程录像留证 |
| 提醒端 | 独立播报模块（ESP32-C3 + SYN6288） | 接收后端下发的文字直接播报，不依赖音箱唤醒 |
| 服务端 | 腾讯云 FastAPI + 小智语音服务 | 账号、药箱、计划、记录、人脸底库、语音识别与大模型对话 |
| 家属端 | Flutter App | 管理用药计划、查看提醒与服药影像、远程确认 |

三、物料清单与价格

下表为单套原型物料，价格为 2026 年 10 月电商与二手平台的常见成交价，实际采购会有浮动。

A. 第一阶段：核心设备（必需）

| 部件 | 推荐型号 / 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 在系统中的作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 音箱整机 | 小智 AI，ESP32-S3，2.0 寸屏，3W 喇叭 | 1 | 89 | 89 | 语音问答、屏幕显示药名与剂量 |
| 毫米波雷达 | 海凌科 LD2410C，24GHz | 1 | 25 | 25 | 检测有人靠近，触发提醒 |
| 主控板 | ESP32-C3 开发板 | 1 | 15 | 15 | 读取雷达信号并上报后端 |
| 语音播报模块 | SYN6288 中文 TTS 模块 | 1 | 40 | 40 | 后端下发文字，直接播报 |
| 小喇叭 | 8Ω 1W，直径 40mm | 1 | 8 | 8 | 播报模块出声 |

B. 第二阶段：摄像头与多人识别（必需）

| 部件 | 推荐型号 / 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 在系统中的作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络摄像头 | 海康半球 IPC，200 万，2.8mm，12V DC 供电（二手） | 1 | 130 | 130 | 人脸采集、人体检测、取药录像 |
| 摄像头电源 | 12V 1A 直流适配器，5.5×2.1mm 圆孔 | 1 | 20 | 20 | 常规 7×24 供电 |
| 网线 | 超五类，2 米 | 1 | 10 | 10 | 摄像头接入局域网 |
| 本地主机 | 旧笔记本（0 元）或香橙派 Zero 3（180 元） | 1 | 0 / 180 | 0 / 180 | RTSP 拉流、人脸比对、录像存储 |

C. 连接、供电与结构件

| 部件 | 推荐型号 / 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 在系统中的作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5V 电源 | 5V 2A USB 适配器 | 1 | 20 | 20 | 给音箱、主控板供电 |
| 杜邦线 | 2.54mm 带卡扣，母对母 | 1 套 | 10 | 10 | 雷达、播报模块接线 |
| USB 数据线 | Type-C，支持数据传输 | 1 | 10 | 10 | 烧录固件与供电 |
| 洞板与排针 | 5×7cm 洞板 + 2.54mm 排针 | 1 套 | 10 | 10 | 固定焊接位，防止插接松动 |
| 外壳 | 3D 打印 PLA，含试装件与成品件 | 1 套 | 50 | 50 | 固定设备、走线、开孔 |

D. 可选：移动供电（演示用）

| 部件 | 推荐型号 / 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 在系统中的作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD 诱骗线 | USB-C PD 转 DC 12V，5.5×2.1mm | 1 | 20 | 20 | 用充电宝给摄像头临时供电 |
| 移动电源 | 20000mAh，支持 PD 12V 输出 | 1 | 100 | 100 | 外出演示、临时断电续航 |

预算小结 第一阶段 177 元；第二阶段 160 元；连接与结构件 100 元；必需合计 437 元。若没有闲置笔记本，另加 180 元，总预算约 617 元。PD 诱骗线与移动电源为演示可选件，合计 120 元。

四、每台设备能做什么

同一套硬件，单独用和联调用的价值完全不同。下表按“单独能力”和“联调后能力”分开列，方便判断每一笔钱花在哪里。

| 设备 | 单独使用时能做什么 | 与其他设备联调后能做什么 | 依赖条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 音箱 | 语音唤醒、问答、播报、屏幕显示 | 由后端下发今日药单；回答“今天吃什么药”；查询库存与用法 | 能改服务器地址 |
| 毫米波雷达 | 输出有人 / 无人状态 | 有人进入药盒区域时触发播报；无人时暂不录像，省电省存储 | 安装在药盒附近 |
| 海康摄像头 | 实时画面、录像、回放 | 识别人脸区分老人与子女，按人分流播报；为服药记录提供影像证据 | RTSP 可拉流 + 本地主机 |
| 播报模块 | 把文字念出来 | 接收后端任意文本，实现“谁在场播给谁听”的个性化提醒 | 串口通信正常 |
| 家属 App | 管理药品与计划、查看记录 | 接收设备事件、远程查看影像、代老人确认服药 | 后端在线 |

4.1 联调后形成的五个闭环

· 走近即提醒：雷达检测到人 → 后端判断用药窗口 → 播报器念出“该吃某某药，一次几片”。

· 按人分流：摄像头识别到老人 → 播报用药提醒；识别到子女 → 播报“老人今天还有 1 项未确认”。

· 语音即查：老人问“今天吃什么药” → 音箱调后端 → 自然语言回答，屏幕同步显示剂量。

· 取药留证：摄像头检测到取药动作 → 录制 30-60 秒 → 抽帧上传 → App 生成一条带影像的记录。

· 确认回传：老人说“我吃过了”或子女在 App 点击确认 → 后端写记录 → 双方都能看到。

五、摄像头与多人识别方案

摄像头不只是录像，它让“提醒”从“对所有人广播”变成“对在场的人说该说的话”。实现路径分三层：拉流、识人、分流。

5.1 拉流与录像

摄像头走标准 RTSP，本地主机用 OpenCV 或 ffmpeg 拉流。检测用子码流（480P，省算力），录像用主码流（1080P）。检测到人后录制 30-60 秒，视频存本地硬盘，抽一帧 JPEG 上传后端，App 先显示截图，点开可看片段。

5.2 人脸注册与识别

采用“闭集识别”而不是开放识别：先为每位家庭成员注册 5-10 张正脸照片，提取特征存成本地底库；之后摄像头每 2 秒抽一帧做人脸检测与比对，返回“是谁 + 置信度”。

| 环节 | 做法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 注册 | App 引导家属为每位成员拍 5-10 张（正脸、侧脸、不同光照） | 只在本地提取特征，不上传原始照片 |
| 检测 | InsightFace / YuNet 做人脸检测与对齐 | 开源免费，CPU 可跑 |
| 比对 | 余弦相似度与底库比对，取最高分 | 1-3 人闭集，准确率明显高于开放识别 |
| 判定 | 相似度高于阈值才认人，否则标记“未知” | 阈值需用现场数据标定，建议 0.45-0.55 起步 |
| 回退 | 识别失败时回退到“雷达 + 时间窗”，照常提醒 | 保证提醒功能不因识别失败而失效 |

5.3 识别之后怎么分流

| 识别结果 | 系统动作 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 识别为老人 | 播报当日用药提醒，屏幕显示药名与剂量 | 提醒本人按时服药 |
| 识别为子女 | 播报“老人今天还有 N 项未确认”，并推送 App | 让子女当面介入，形成照护闭环 |
| 识别为未知人 | 不播报用药信息，只记录事件 | 保护隐私，避免对访客播报健康信息 |
| 无人 | 关闭录像，仅保留雷达低功耗检测 | 省电、省存储 |

可行性判断 1-3 人闭集、白天正常光照下，识别准确率约 85%-95%；逆光、夜间、侧脸会明显下降。因此必须保留“识别失败也照常提醒”的回退路径，不能把用药提醒押在人脸识别上。

六、供电与接线

6.1 摄像头用充电宝供电的可行做法

海康 IPC 是 12V 直流或 PoE 供电，不能直接插 5V 充电宝。要用充电宝，需要一根 USB-C PD 转 DC 12V 的诱骗线（约 20 元），并且充电宝要支持 PD 12V 输出（20W 以上多数支持）。

| 项目 | 数值 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头功耗 | 约 4-6W（12V / 0.4-0.5A） | 普通 5V/2A 充电宝带不动 |
| 10000mAh 充电宝 | 约 37Wh，实际可用 30Wh | 连续供电约 5-7 小时 |
| 20000mAh 充电宝 | 约 74Wh，实际可用 60Wh | 连续供电约 10-14 小时 |
| 长期运行 | 7×24 需要持续供电 | 必须用 12V 适配器，充电宝只作演示与应急 |

采购提醒 买摄像头时确认机身带 12V DC 圆孔（5.5×2.1mm）。只有 PoE 口的型号必须再配 PoE 交换机，成本和体积都会上升。

6.2 接线关系

| 模块 | 连接到 | 线序与说明 |
| --- | --- | --- |
| 毫米波雷达 LD2410C | ESP32-C3 | VCC→3V3，GND→GND，TX→RX，RX→TX（3.3V，不可接 5V） |
| 播报模块 SYN6288 | ESP32-C3 | VCC→5V，GND→GND，RXD→TX（5V 供电，切勿接 3.3V） |
| 小喇叭 | SYN6288 | SPK+ / SPK- 接喇叭两端，不分正负 |
| 海康 IPC | 12V 适配器或 PD 诱骗线 | 网线接入与本地主机同一局域网 |
| ESP32-C3 | USB 5V | 烧录与供电共用一根数据线 |

接线注意 雷达用 3.3V、播报模块用 5V，接反会直接烧模块。上电前先用万用表确认电压。

七、分阶段开发流程

难度按 1-5 星标注：★ 入门（照着做即可）、★★ 需要查资料、★★★ 需要调试与排错、★★★★ 涉及算法调优、★★★★★ 需要跨领域经验。

阶段 0　采购与到货验收

难度 ★☆☆☆☆　｜　预计 1 天

做什么：下单时确认音箱可填自建服务器地址、固件可重刷；摄像头确认支持 RTSP、带 12V DC 口、能改密码。到货后逐件核对型号并通电试机。

验收：摄像头 RTSP 地址能在 VLC 中播放；四件核心设备均能单独上电。

阶段 1　单机自检

难度 ★★☆☆☆　｜　预计 1 天

做什么：音箱配网并完成一次问答；ESP32-C3 烧录点灯程序确认串口正常；雷达串口打印有人/无人；播报模块发一条测试文本能出声。

验收：每件设备单独可用，问题不互相掩盖。

阶段 2　音箱接入自建服务端

难度 ★★★☆☆　｜　预计 2-3 天

做什么：在腾讯云部署小智语音服务，配置语音识别、大模型与语音合成；配网页填入服务器地址；联调“今天吃什么药”。

验收：真机问“今天吃什么药”，能念出账号下的药品名称。

阶段 3　独立播报链路

难度 ★★☆☆☆　｜　预计 1-2 天

做什么：后端增加播报下发接口；ESP32-C3 定时拉取或接收推送，把文本通过串口发给 SYN6288。

验收：后端发一条文本，播报器 2 秒内出声。

阶段 4　雷达触发与时间窗

难度 ★★☆☆☆　｜　预计 1 天

做什么：雷达读数上报后端；后端判断是否在用药时间窗口内、当天是否已播报，命中才下发。

验收：人走近 1.5 米内触发一次，离开后不重复刷屏。

阶段 5　摄像头接入与录像（第二阶段开始）

难度 ★★★☆☆　｜　预计 3-5 天

做什么：配置静态 IP 与 RTSP；本地主机拉流、断流重连；检测到人录制 30-60 秒，存本地并抽帧上传。

验收：人出现后自动生成一段录像与一张截图，App 可查。

阶段 6　人脸注册与多人识别

难度 ★★★★☆　｜　预计 5-7 天

做什么：为每位家庭成员注册 5-10 张正脸；实现检测、对齐、比对与阈值判定；接入“未知人”兜底。

验收：白天正常光照下，老人/子女/未知三类判定稳定，误判可人工纠正。

阶段 7　按人分流播报

难度 ★★★☆☆　｜　预计 2-3 天

做什么：识别结果写入事件；后端按身份选择播报内容：老人播用药，子女播待办；未知人不播健康信息。

验收：同一场景下换人站到摄像头前，播报内容随之切换。

阶段 8　全链路联调

难度 ★★★☆☆　｜　预计 2-3 天

做什么：打通“识别 → 判断 → 播报 → 录像 → App 记录”；补充设备状态与影像入口。

验收：一次触发产生一条带身份、带影像的完整记录。

阶段 9　稳定性与演示准备

难度 ★★☆☆☆　｜　预计 3 天

做什么：连续运行 72 小时观察断连、重启、过热；设备固定进演示箱；录制演示视频作备份。

验收：72 小时无人工干预可正常工作，现场只插一根电源线。

总工期 第一阶段（阶段 0-4）约 1 周；第二阶段（阶段 5-7）约 2 周；联调与稳定（阶段 8-9）约 1 周。合计约 4 周，不含物流等待。

八、可能遇到的问题与解决方案

| 阶段 | 问题现象 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购 | 收到只支持 PoE 的摄像头 | 型号选错 | 下单前确认 12V DC 圆孔；或补 PoE 交换机 |
| 供电 | 充电宝一插就断电 | 充电宝不支持 PD 12V 或功率不足 | 换 20W 以上 PD 充电宝 + 12V 诱骗线；长期用适配器 |
| 音箱 | 配网页改不了服务器地址 | 固件锁定 | 重刷小智官方固件；或换支持二次开发的整机 |
| 音箱 | 服务端叫不醒音箱 | 设备只支持唤醒词触发 | 用独立播报模块承担提醒，音箱只做问答 |
| 播报 | 喇叭有电流声或没声音 | 5V 供电不足或线序接反 | 单独 5V/2A 供电，万用表核对 VCC/GND |
| 雷达 | 一直显示“有人” | 灵敏度设置过高 | 用串口指令下调灵敏度，实测 1.5 米触发 |
| 摄像头 | 画面卡住或断流 | RTSP 连接超时、网络抖动 | 代码加入自动重连；用 ffmpeg 看门狗进程重启 |
| 摄像头 | 夜间画面糊、识别失败 | 红外过曝或逆光 | 调整安装角度避开光源；识别失败回退到雷达触发 |
| 识别 | 把子女认成老人 | 阈值过低或注册样本太少 | 每位成员补 5-10 张不同角度样本；提高阈值；未知不播报 |
| 识别 | 老人侧脸时识别不到 | 姿态变化大 | 增加侧脸样本；连续多帧投票；失败即回退 |
| 音频 | 播报时麦克风啸叫 | 麦克风与喇叭距离太近 | 间距 ≥ 8cm，分侧开孔，加吸音棉 |
| 现场 | 比赛场地网络不可用 | 陌生 WiFi、端口限制 | 提前准备手机热点；演示箱内放离线演示脚本与视频 |

九、到货验收清单

□  音箱通电后能配网，配网页可以修改服务器地址。

□  音箱能回答一次“今天吃什么药”，屏幕同步显示药名。

□  摄像头带 12V DC 圆孔，RTSP 地址在 VLC 中可正常播放。

□  用 PD 诱骗线 + 充电宝可给摄像头供电，断电后能自动恢复。

□  摄像头已修改默认密码，未做公网端口映射。

□  雷达串口稳定输出有人/无人，隔墙不误触发。

□  播报模块接收文本后 2 秒内出声，客厅可听清。

□  人脸注册样本不少于 5 张/人，白天识别稳定。

□  识别失败时仍能通过雷达触发提醒。

□  所有接插件带卡扣或用热熔胶固定，轻拉不脱落。

□  连续运行 72 小时，无重启、无断流、无过热。

十、预算与工期汇总

| 口径 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段必需 | 177 元 | 音箱、雷达、主控、播报模块、喇叭 |
| 第二阶段必需 | 160 元 | 海康摄像头、12V 适配器、网线 |
| 连接与结构件 | 100 元 | 5V 电源、杜邦线、USB 线、洞板、外壳 |
| 小计（不含本地主机） | 437 元 | 完成全部功能所需 |
| 本地主机 | 0 / 180 元 | 有旧笔记本为 0，否则香橙派 Zero 3 |
| 演示可选 | 120 元 | 20000mAh PD 充电宝 + 12V 诱骗线 |

工期：阶段 0-4 约 1 周，阶段 5-7 约 2 周，阶段 8-9 约 1 周，合计约 4 周（不含物流）。

十一、采购前要问商家的四个问题

问 配网时能不能填我自己服务器的地址？

问 固件开不开源？能不能自己重刷小智官方固件？

问 唤醒词能不能自己改？内置了哪些？

问 设备能不能接收服务端主动下发的消息，不用唤醒就播报？

前两条决定能不能接进自己的系统，后两条决定提醒功能怎么实现。若商家答不上来，优先换一家。